РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ЛЕСНАЯ»

688901  Камчатский край  Тигильский   район  с.Лесная  ул.Депутатская  д.7  тел./факс  415-372-00-16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 02 от 01.04.2009г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСНАЯ» НА 2009 ГОД"

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 18.07.2008 N 219-П "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации краевых целевых программ", в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 и на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 04.08.2008 N 393-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую Программу "Социальное развитие сельского поселения «село Лесная» на 2009 год" (далее - Программа), согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на заместителя главы администрации сельского поселения «село Лесная» Е.А.Сиверину и, в части предусмотренного финансирования бюджетом поселения, на главного бухгалтера централизованной бухгалтерии сельского поселения «село Лесная» Г.И.Попову.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его обнародования.

Глава администрации СП «село Лесная»                                                         В.М.Нестеров.

# Приложение

к Постановлению главы

администрации СП «село Лесная»

от 01.04.2009 N 2

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСНАЯ» НА 2009 ГОД"

# Паспорт

целевой программы

"Социальное развитие сельского поселения «село Лесная» на 2009 год"

Основание для разработки     - Распоряжение Правительства Камчатского края

Программы                      от 04.08.2008 N 393-РП;

Государственный заказчик     - Министерство сельского хозяйства и торговли

- координатор Программы        Камчатского края;

Разработчик Программы        - Администрация сельского поселения «село

«село Лесная»;

Главные распорядители        - Министерство сельского хозяйства и торговли

бюджетных средств              Камчатского края, (органы местного

(исполнители) Программы        самоуправления муниципальных образований

в Камчатском крае);

Цель Программы               - повышение уровня и качества жизни граждан,

проживающих в сельской местности на основе

повышения уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного обустройства

в сельской местности;

Задачи Программы             - создание условий для перехода к устойчивому

развитию сельских территорий и реализации

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";

- создание условий для улучшения социально-

демографической ситуации в сельской

местности, расширение рынка труда в

сельской местности и обеспечение его

привлекательности;

- улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, и

обеспечение доступным жильем молодых семей

и молодых специалистов на селе;

- улучшение состояния здоровья сельского

населения, в том числе на основе повышения

роли физкультуры и спорта;

- улучшение материально-технического

состояния общеобразовательных учреждений в

сельской местности;

- активизация культурной деятельности

на селе;

- повышение уровня и качества водоснабжения

в сельской местности;

Перечень основных            - мероприятия Программы сгруппированы по

мероприятий Программы          следующим направлениям: обеспечение жильем

граждан, молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской

местности, образование, здравоохранение,

культура, водоснабжение;

Сроки и этапы реализации     - 2009 год;

Программы

Объемы и источники           - общий объем финансирования Программы

финансирования Программы       на 2009 год составляет ___________________тыс.

в ценах 2009 года              рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - ____________ тыс. руб.,

краевого бюджета - ________________ тыс. руб.;

местного бюджета - _________________тыс. руб.;

внебюджетных средств - ____________ тыс. руб.;

Прогноз ожидаемых конечных   - реализация мероприятий Программы позволит:

результатов реализации         улучшить жилищные условия в селе                      семей;

привлечь для проживания на селе молодых

семей и молодых специалистов, обеспечив их

доступным жильем;

повысить доступность общего образования в

благоустроенных общеобразовательных

учреждениях, путем строительства

новой школы в с. Лесная на 110 учащихся и

в начальной школе на 60 учащихся;

обеспечить фельдшерско-акушерский

пункт материально- техническим оборудованием;

повысить обеспеченность Сельского Дома

культуры за счет приобретения

технического инвентаря;

обеспечить сельское население водой

питьевого качества;

Система организации          - текущее управление Программой и контроль

контроля за исполнением        за исполнением мероприятий Программы

Программы                      осуществляет государственный заказчик-

координатор Программы - Министерство

сельского хозяйства и торговли

Камчатского края.

## I. Технико-экономическое обоснование Программы

Целевая программа "Социальное развитие сельского поселения «село Лесная» на 2009 год" (далее - Программа) разработана в целях реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, определяет условия для развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства.

Задачи государственной агропромышленной политики (увеличение вклада агропромышленного комплекса в удвоение внутреннего продукта, создание условий для повышения качества жизни на селе и предпосылок для устойчивого развития сельских территорий) требуют принятия действенных мер, направленных на улучшение демографической ситуации на селе, обеспечение формирования профессионально подготовленного кадрового трудового ресурса, отвечающего потребностям динамичного развития сельского хозяйства и в целом сельской экономики в новых условиях рыночных отношений.

Село Лесная является самым северным населенным пунктом в Тигильском районе, расположено оно в тундровой зоне на побережье Охотского моря. Площадь сельского поселения составляет 0, 97 кв.км.

Уровень обеспеченности села объектами инженерной инфраструктуры - электрификация, телекоммуникационная связь, а также объектами социальной инфраструктуры в областях: образования, здравоохранения, культуры, торгово-бытового обслуживания, информационно-консультационного обеспечения - значительно ниже городского, что создает дополнительный стимул для миграции населения, оттока трудовых ресурсов из сельскохозяйственной отрасли. Водоснабжение и  дорожное строительство  отсутствуют.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере села.

Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе является тормозом формирования условий устойчивого развития сельских территорий.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Муниципальный жилищный фонд составляет 5288. м(2) общей площади из них: ветхий и аварийный фонд составляет 80 % с числом проживающих в нем 478 человек, что составляет 95 процентов от общего числа проживающих в сельском поселении «село Лесная».

Население сельского поселения не обеспечены горячим и холодным водоснабжением.

Рынок жилья в с.Лесная несбалансирован, жилищное строительство не ведется, а имеющийся муниципальный жилищный фонд обветшал. 80 % домов находится в аварийном состоянии. Из года в год растет очередь на получение жилья, состоит на учете на улучшение жилищных условий 159 семей.

В связи с отсутствием свободного жилья, низкой мотивацией труда, социальной незащищенностью тружеников села, в том числе работников бюджетной сферы, произошло не только абсолютное сокращение числа работающих на селе, но, что особенно тревожит, ухудшился их качественный состав и профессиональный уровень.

Для обеспечения устойчивого развития сельского поселения и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства села.

Исходя из задач на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий, которые предусматривается осуществить в селе.

Именно этими обстоятельствами и в целях создания основ по повышению престижности проживания в сельском поселении «село Лесная» возникла необходимость разработки и реализации настоящей Программы.

В настоящей Программе приоритетными направлениями являются развитие жилищного строительства на селе, развитие общеобразовательных учреждений, развитие сельского учреждения первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта, развитие культурно- досуговой деятельности на селе, водоснабжение сельских населенных пунктов.

Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством, на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической готовности.

## II. Цель, задачи и мероприятия Программы,

сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

Для решения основных задач Программой предусмотрены направления государственной поддержки для развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенного пункта, на федеральном, краевом и местных уровнях. Каждое из направлений состоит из мероприятий, способствующих решению следующих задач:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Цель - повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности, развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений.

Задачи:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельском поселении «село Лесная» и не обладающих достаточными собственными средствами;

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельского поселения «село Лесная», обеспечивающих сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом.

Механизм реализации:

Средства государственной поддержки за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации предоставляются гражданам, проживающим в сельском поселении «село Лесная» на условиях и в порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года N 144.

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края в соответствии с заключенным договором (соглашением) между администрацией Тигильского муниципального района и администрацией сельского поселения «село Лесная» о согласовании проекта программы комплексного социально- экономического развития сельского поселения «село Лесная» обеспечивают выполнение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, согласно приложению к настоящей Программе.

При реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельском поселении «село Лесная», предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредита на строительство (приобретение) жилья. Средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит в 2009 году:

улучшить жилищные условия сельским семьям и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности.

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Цель - формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности.

Задачи:

- формирование стабильных источников государственной поддержки молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств работодателей для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;

- проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

Участниками мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе согласно приложению к настоящей Программе на добровольной основе могут быть соответственно:

1) молодые семьи, под которыми понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, один из которых является гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в реализации указанных мероприятий не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных), отвечающие в совокупности условиям, которые предусмотрены разделом 3 Правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года N 144;

2) молодые специалисты, под которыми понимаются граждане Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющие законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса образовательных учреждений высшего (среднего, начального) профессионального образования, отвечающие в совокупности условиям которые предусмотрены разделом 3 Правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года N 144.

Механизм реализации:

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе должно осуществляться на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников (в том числе за счет средств ипотечного кредитования).

В 2009 году доля средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящей Программе, будет определяться в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности Камчатского края.

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья будет осуществляться за счет средств краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, позволит:

улучшить жилищные условия  молодым семьям и молодым специалистам на селе;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе на селе, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

повысить образовательный уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе на селе;

создать условия для улучшения демографической ситуации.

3. Развитие общеобразовательных учреждений в сельском поселении «село Лесная»

Цель - обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения.

Задачи:

- повышение качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечение адаптации выпускников школ к новым условиям, повышение их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения. Всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

- более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах;

- выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельском поселении «село Лесная», согласно приложению к настоящей Программе.

Механизм реализации:

В рамках реализации мероприятий Программы необходимо способствовать повышению доступности образовательных услуг в сельском поселении «село Лесная» посредством строительства школы в селе, привлечения преподавательского состава в село.

В 2009 году доля средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в приложении к настоящей Программе, будет определяться в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности Камчатского края.

Выполнение мероприятий по развитию общеобразовательных учреждений в сельском поселении, согласно приложению к настоящей Программе позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4. Развитие сельского учреждения первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

Цель- снижение заболеваемости сельского населения.

Задачи - совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи;

вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи;

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактического учреждения здравоохранения;

привлечение квалифицированных специалистов медицинского профиля в сельскую местность;

расширение доступа сельского населения к услугам учреждений здравоохранения;

создание условий для занятий физической культурой и спортом;

создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Механизм реализации:

Финансирование мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности, согласно приложению к настоящей Программе осуществляется за счет средств краевого бюджета с привлечением средств федерального бюджета (70 процентов) и внебюджетных источников.

Выполнение указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость граждан, проживающих в сельской местности на 8-10 процентов, сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средств Фонда социального страхования на оплату больничных листов.

5. Развитие культурно - досуговой деятельности в сельской местности

Цель- сохранение и развитие условий для доступа граждан, проживающих в сельской местности к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Задачи:

- повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;

- привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;

- обеспечение доступа граждан, проживающих в сельской местности к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;

- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;

- улучшение качества кинопроката и кинообслуживания граждан, проживающих в сельской местности путем переоснащения киноустановок.

Механизм реализации:

Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности согласно приложению к настоящей Программе позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельском поселении и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

6. Развитие водоснабжения в сельской местности

Цель - обеспечение сельского населения питьевой водой, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Задачи - строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

Механизм реализации:

Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности согласно приложению к настоящей Программе позволит повысить уровень обеспеченности граждан, проживающих в сельской местности качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам.

## III. Субсидии бюджету сельского поселения «село Лесная»

В целях софинансирования инвестиционных мероприятий Программы, предусмотренных приложением к настоящей Программе, субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при наличии следующих условий:

1) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае целевых программ;

2) целевое использование предоставленных средств;

3) предоставление органами местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «село Лесная» в Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края отчетов об использовании субсидий.

Предоставление субсидий местному бюджету осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства и торговли Камчатского края и органом местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «село Лесная».

## IV. Прогноз ожидаемых результатов реализации

Программы и критерии оценки эффективности ее реализации

В результате реализации Программы будут созданы условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельском поселении «село Лесная», инженерном обустройстве села Лесная, доступности качественного образования, медицинского, культурного, торгового и бытового обслуживания.

┌───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐

│     Показатель эффективности      │ Базовое │    Планируемое    │

│       реализации Программы        │значение,│значение, 2009 год │

│                                   │2007 год │                   │

└───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┘

Количество семей, нуждающихся в         159            144

улучшении жилищных условий

на 01.01.

Площадь жилых помещений необходимых

для семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий

(м(2))                                 9663	 8373

Количество необходимых к закреплению

квалифицированных трудовых кадров в

агропромышленном комплексе и

социальной сфере села, (путем

обеспечения жильем молодых семей

и молодых специалистов)

(чел)                                     10            8

Количество мест, необходимых к

введению в общеобразовательных

учреждениях                (мест)          5            3

Количество необходимых спортивных

сооружений в сельской местности

(единиц)        1              1

Количество необходимых клубных

учреждений в сельской местности

(единиц клубов)        1              1

Количество сельского населения

нуждающегося в качественной

питьевой воде           (тыс. чел)       508             504

## V. Система организации выполнения Программы

и контроля за исполнением программных мероприятий

Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет Государственный заказчик координатор Программы - Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края, который:

- уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;

- ежемесячно отчитывается перед Министерством экономического развития Камчатского края о выполнении программных мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности заказчиков по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств краевого бюджета;

- обеспечивает нормативное правовое и методическое сопровождение реализации Программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

- проводит отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

- осуществляет согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в которых предусматривается предоставление государственной поддержки с целью достижения конечных результатов.

## Приложение

целевой программе

"Социальное развитие сельского

поселения «село Лесная» на 2009 год"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСНАЯ» ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД"

| N п. п. | Наименование мероприятия | Срок исполне- ния мероп- риятия | Предельные объемы финансирования (в ценах 2009 года, тыс. рублей) |  |  |  |  | Главный распорядитель средств краевого бюджета (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федераль- ный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджет- ные источники |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Жилищное строительство, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем граждан (социальные выплаты) | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов (социальные выплаты) | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края |
| II. | Развитие общеобразовательных учреждений, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство новой школы на 170 мест | 2009-2010 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края. администрация сельского поселения «село Лесная» |
| III. | Развитие учреждения первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция здания ФАП | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края, сельского поселения «село Лесная» |
| 3.2. | Строительство спортивного комплекса, оснащение соответствующим оборудованием | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края, сельского поселения «село Лесная» |
| IV. | Развитие культурно- досуговой деятельности на селе, всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение специализированным оборудованием | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края, сельского поселения «село Лесная» |
| V. | Водоснабжение сельских населенных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство водонапорной башни | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края. сельского поселения «село Лесная» |
| 5.2. | Реконструкция систем водопровода и канализации | 2009 |  |  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края. сельского поселения «село Лесная» |